# 2.pielikums

# Kurzemes plānošanas reģiona indikatīvie projekti un projektu idejas

| Nr. | Projekta nosaukums | Mērķis | Projekta virzieni | Indikatīvais ieviešanas laiks | Indikatīvais finansējums EUR | Indikatīvie finansējuma avoti | Atbildīgais (projekta pieteicējs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un kvalitāti |
| 1.1. | E-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana | Valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu tuvināšana iedzīvotāju dzīves vietai | (1) Esošās situācijas izvērtējums; (2) Pakalpojumu groza izstrāde; (3) Infrastruktūras pielāgošana un attīstība; (4) Publicitātes pasākumi un apmācības | 2014 - 2016 | 1-2 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 1.2. | IKT platformu izveide un modernizācija publiskajā sektorā | Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību (specifiskais atbalsta mērķis 2.2.1.) | Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide un tām nepieciešamo informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) modernizācija; t.sk. esošu saskarņu pārveidošana, modernizēšana, gan arī jaunu saskarņu izveide; semantiskā un tehnoloģiskā valsts reģistru savietošana; darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija izvēloties izmaksu efektīvus risinājumus vienas pieturas aģentūras principa nodrošināšanai, kopīgu integrētu darbības procesu vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai: t.sk. lietotāju atbalsta nodrošināšanas funkcionalitātes izveide publisko datu sniedzējiem un saņēmējiem; IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana; atbildīgo par darbības procesu izstrādi un pilnveidi, kompetences un efektivitātes paaugstināšana; pakalpojumu (t.sk. e-komercija) pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū; digitalizācija. | 2016 - 2018 | 1-2 milj. | ERAF | KPRA |
| 2. Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz ELFLA) un zivsaimniecības un akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) konkurētspēju |
| 2.1. | „Ražots Kurzemē” | „Ražots Kurzemē” tālāka pilnveidošana, ceļot mājražotāju konkurētspēju un veicinot mazo ražotāju attīstību | (1) Kopīgas tirdzniecības un loģistikas platformas izveide; (2) kopīgi mārketinga pasākumu preču un pakalpojumu noieta un tūrisma veicināšanai; (3) produktu un pakalpojumu pilnveidošana un uzlabošana (pilotuzņēmumi); (4)priekšlikumu izstrāde un virzīšana izmaiņām likumdošanā; (5) apmācības un pieredzes apmaiņa | 2015 - 2017 | 0,4-0,9 milj. | Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 | KPRA |
| 2.2. | Gastronomiskā tūrisma tīkla izveide Kurzemē | Tūrisma piedāvājuma dažādošana un tūrisma sezonalitātes pagarināšana, izveidojot gastronomiskā tūrisma piedāvājumu | (1) Tīkla izveide apzinot un iesaistot ēdināšanas un tūrisma uzņēmumus; (2) „Kurzemes ēdienkartes” izstrāde –Kurzemei raksturīgie ēdieni un kulinārais mantojums; (3) Apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumi; (4) Mārketinga un popularizēšanas pasākumi Latvijā un ārvalstīs. | 2015 - 2017 | 0,4-0,9 milj. | Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 | KPRA |
| 2.3 | High-Tech Kurzeme go International | Reģiona uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana un inovāciju komercializācija | (1) Komercializācijas institūta izveide; (2) Mentoringa programmu uzņēmējiem izveide un ieviešana; (3) ārējo tirgu apgūšanas aktivitātes; (4) Tehnoloģiju pārneses pasākumi; (5) Kopīgas sadarbības platformas izveide | 2017-2018 | 0,4-0,6 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 | KPRA |
| 2.4. | Biznesa inkubatoru sniegto pakalpojumu attīstība | Pilnveidot biznesa inkubatoru darbību, nodrošinot pakalpojumu pieejamību vienmērīgi visā Kurzemes teritorijā | (1) Mentoringu programmu izstrāde un ieviešana; (2) Mobilo uzņēmējdarbības konsultantu un mentoru tīkla izveide; (3) Inkubatoru atbalsta punktu izveide vietējās nozīmes attīstības centros | 2015-2017 | 0,4-0,6 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 | KPRA |
| 2.5. | Klāsteru attīstības veicināšana Kurzemē | Sekmēt klāsteru izveidi un attīstību reģionam svarīgās tautsaimniecības nozarēs | Atsevišķu projektu iniciatīvas nozarēs un jomās - sociālie uzņēmumi, mājražotāji, Transports un loģistika, Kokapstrāde un mežs, Tekstils, Tūrisms u.c. | 2015-2016 | 0,4-0,6 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 | KPRA |
| 3. Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti |
| 3.1. | Zaļās enerģijas attīstība Kurzemes reģionā | Palielināt iespējas atjaunojamo energoresursu izmantošanai, sagatavojot atbilstošus plānošanas dokumentus un izvērtējot dažādus alternatīvās enerģijas resursus (AER) reģionā, | (1)AER iespējamo vietu un veidu izpēte: 1)vēju energoresursu izpētes; 2)jūras viļņi - pilotprojekts; 3)Ģeotermālā enerģija; 4) biomasas izmantošanas iespējas; (2)Ietekmju definēšana (vides kvalitāte, ainava, kultūrvide, sociālā vide u.c.): 1)AER iespējamās negatīvās ietekmes samazināšanas iespējas, 2) gaisa kvalitātes uzlabošana, 3) ūdens kvalitātes uzlabošana u.c. pilotprojekti pašvaldībās; (3) Plānojuma izstrāde (zonējums) reģiona līmenī. | 2017-2018 | 1-2 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.2. | Dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un potenciāla izmantošana | Veicināt dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, potenciāla izmantošanu tūrismam un rekreācijai un nodošana nākamajām paaudzē | (1) Ekosistēmas pakalpojumi - dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību ekonomiskās atdeves izpēte; (2) Dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību ilgtspējīga izmantošana tūrisma vajadzībām – produktu un piedāvājumu izveide, mārketinga pasākumi; (3) Pilotprojekti pašvaldībās dabas resursu potenciālai izmantošanai (piem., kurortoloģijas attīstībai (termālo ūdeņu izpēte, dūņu un mālu īpašību izpēte dziedniecības vajadzībām) u.c.). (4) Etnogrāfisko novadu un to kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un izmantošana Kurzemes tūrisma identitātes veidošanā | 2015-2018 | 0,6 -1 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.3. | Baltijas jūras un piekrastes aizsardzība | Mazināt negatīvo ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu | (1) Rīcības plāna izstrāde avārijas seku likvidēšanai Baltijas jūrā bīstamo vielu noplūdes gadījumā; (2) Glābšanas dienestu darbības nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums, t.sk. piekļuves nodrošināšana piekrastei un aprīkojums vides katastrofu/ avāriju seku likvidācijai; (3) Publiskās infrastruktūras attīstība, kas mazina antropogēno slodzi un regulē apmeklētāju plūsmu, novēršot negatīvo ietekmi uz jūtīgo piekrastes ekosistēmu un vērtīgajiem biotopiem; (4) Pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei (vētras, ūdenslīmeņa paaugstināšanās, erozija u.t.t.) un pārmaiņu radīto seku novēršana / mazināšana / monitorings; (5) Atbalsts plānošanas un izpētes pasākumiem, meklējot inovatīvus risinājumus Baltijas jūras vides problēmu mazināšanā un cēloņu novēršanā (piem. gliemju audzēšana) | 2015-2020 | 0,6 -1 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.4. | Koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcija | Veikt izpētes un izstrādāt tehniskos projektus, lai sakārtotu koplietošanas meliorācijas sistēmas piekrastes pašvaldībās | (1) esošās situācijas apzināšana un teritoriju identificēšana; (2) tehnisko projektu izstrāde identificētajām problēmteritorijām; (3) IVN veikšana, ja nepieciešams; (4) meliorācijas sistēmu rekonstrukcija pilotteritorijās. | 2015-2016 | 0,4-0,7 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.5. | Alternatīvas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izpēte un attīstīšana | Izveidot mazajām apdzīvotajām vietām (līdz 1000 iedzīvotāji) efektīvu, ilgtspējīgu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, ar to panākot notekūdeņu attīrīšanas izmaksu samazinājumu, kā arī uzlabojot situāciju ar notekūdeņu attīrīšanas sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem. | (1) esošās situācijas izpēte un analīze; (2) starptautiska pieredzes apmaiņa esošās situācijas apzināšanai; (3) TEP izstrāde atbilstošākās sistēmas izvēlei; (4) Atbilstošākās sistēmas ieviešana 5 dažādās mērķa teritorijās - tas ietver sistēmas attīstībai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, sistēmu uzstādīšanu, uzraudzību; (5) Ieviešanas rezultātu novērtējums un popularizēšana | 2016-2017 | 0,4-0,7 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.6. | Sapropeļa izmantošanas iespējas Kurzemes reģionā | Izpētīt sapropeļa ieguves un izmantošanas iespējas ezeru ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un sapropeļa kā resursa izmantošanai tautsaimniecībā | (1) ezeru izpēte - eitrofikācija, aizaugums, sapropeļa apjomi un veidošanās dinamika; (2) sapropeļa ķīmiskā sastāva noteikšana un izpēte; (3) sapropeļa izmantošanas iespēju, ieguves, transportēšanas un sagatavošanas tehnisko risinājumu noteikšana; (4) Ieguves uzsākšanai nepieciešamo administratīvo procedūru īstenošana; (5) Pieredzes apmaiņa; (6) Pilotprojekti sapropeļa ieguvē un izmantošanā | 2015 | 0,2-0,4 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.7. | Ventas upes baseina apsaimniekošanas plāna ieviešana | Uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to laba stāvokļa sasniegšanu | Plānā definēto tādu rīcības virzienu pasākumu ieviešana, kas veicami projekta formātā | 2015-2020 | 1-2 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.8. | Militāro un degradēto teritoriju konversija | Degradēto teritoriju attīstība sociālekonomiskai izmantošanai | (1) esošo teritoriju kartēšana un situācijas izpēte (statuss, infrastruktūra); (2) Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra atjaunošana; (3) degradēto objektu un teritoriju izpēte, attīstības scenāriju un izmantošanas iespēju izstrāde; (4) pilotteritoriju sanācija, revilatizācija un attīstības plānošana | 2015-2020 | 1-2 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 3.9 | Vides drošības attīstība Baltijas jūras ostās | Vides aizsardzības un kvalitātes uzlabošana Baltijas jūras ostās | (1) avārijas seku (naftas produktu noplūde) likvidācijas nodrošināšana (atbilstoši aprīkots kuģis– katru gadu notiek naftas produktu noplūdes, īpaši Liepājas ostā; 2) naftas produktu savākšanas cisterna (Liepājas osta); 3) vides mērījumu veikšana – 4 dažāda tipa mērījumi – a) gaisa piesārņojums - smakas; b) putekļu koncentrācija; c) skaļums; d) gaisma.; 4) attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija –teh.projekta izstrāde un rekonstrukcijas darbi | 2015-2018 | 1-2 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 4. Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās |
| 4.1. | Mazo jahtu ostu infrastruktūras attīstība un tīklojuma attīstība Baltijas jūras reģionā | Kurzemes jahtu ostu iekļaušanās kopīgā Baltijas jūras reģiona tīklā | (1)Infrastruktūras uzlabojumi (drošības un komunikāciju sistēmu attīstība); (2) sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi Baltijas jūras reģionā; (3) Mārketinga pasākumi tūristu piesaistei | 2015-2017 | 1-2 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 | KPRA |
| 4.2. | Kurzemes reģiona mobilitātes plāns | Vienotas satiksmes sistēmas un transporta infrastruktūras plānošana un reģiona iekšējās un ārējās sasniedzamības uzlabošana | (1) Plāna izstrāde; (2) Pilotaktivitātes | 2016 | 0,2-0,4 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 5. Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību |
| 5.1. | Sociālo uzņēmumu attīstība Kurzemē un klāstera izveide | Sociāli atstumto, riskam pakļauto grupu nodarbinātības, sociālās iekļaušanas veicināšana un uzņēmējdarbības dažādošana Kurzemes reģionā. | (1) Ierosinājumi normatīvo aktu izmaiņām t.sk. nodokļu atvieglojumiem. (2) Izglītojoši informējoši pasākumi atbalsts potenciālajiem uzņēmējiem, sadarbība biznesa plāna izstrādē, darbinieku piesaistē, klientu motivēšana, pieredzes apmaiņa, pilotēšana. | 2016-2018 | 0,2-0,4 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 | KPRA |
| 5.2. | Cilvēkresursu attīstība sociālajā nozarē Kurzemē | Kvalitatīvu, profesionālu un mērķgrupām atbilstošu sociālo pakalpojumu sniegšana | (1) Speciālistu (Ergoterapeitu, fizioterapeitu, psihologu u.c.) tīkla veidošana, pieredzes apmaiņa, pieprasījuma kartēšana un speciālistu piesaiste, darbības mehānisma izstrāde/sistēma. (2)Sociālo dienestu darbinieku kvalifikācijas celšana: vienota metodiskā centra izveide, darbinieku izglītošana, pieredzes apmaiņa, kvalitātes uzlabošana sociālo pakalpojumu sniedzēju darbības kvalitātes paaugstināšana | 2015 | 0,2-0,4 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 5.3. | Labas vecumdienas Kurzemē | Dzīves kvalitātes uzlabošana veciem cilvēkiem lauku teritorijās | (1)Mobilās brigādes tīkla izveide, (2)grupu dzīvokļu tīkla izveide Kurzemes reģionā un to pielāgošana mērķgrupas vajadzībām; (3)klientu motivācija, (4)darbinieku piesaiste un apmācība | 2015-2018 | 1-2 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 5.4. | Dzīvot pilnvērtīgi! | Vides pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | (1)Vides pieejamības iespēju izvērtēšana Kurzemē un tipveida risinājumu modeļu izstrāde efektīvas pieejamības nodrošināšanai.(2) Infrastruktūras uzlabojumi: Pandusu, liftu pacēlāju izbūve, iekšējās vides pielāgošana vājredzīgiem cilvēkiem, mobilu transporta iegāde un aprīkošana, trotuāru pielāgošana vājredzīgiem un cilv.ar kust.trauc. telpu izbūve un aprīkojumu iegāde u.c. | 2016-2018 | 1-2 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 5.5. | Sociālo pakalpojumu attīstība un pilnveidošana | Dažādot un pilnveidot sociālos pakalpojumus atbilstoši dažādu sociālo mērķgrupu vajadzībām, nodrošinot arī to motivāciju un līdzdalību | (1)Sociālo pakalpojumu kvalitātes un atbilstības izvērtēšana,(2) jaunu speciālo pakalpojumu izveide,(3) motivācijas programmu izstrāde sociālā riska personām | 2015-2018 | 0,5-1,5 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 5.6. | Kompleksa pieeja pārejai uz sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībās | Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem (Specifiskais atbalsta mērķis 7.5.2.) | Deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, informatīvi un izglītojoši pasākumi, audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanai, bērna pamešanas novārtā un neatbilstošas aprūpes riska mazināšanai, ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošiem bērniem, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi pašvaldībā, pakalpojumi personu ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei pašvaldībā bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, individuālā budžeta modeļa izstrāde un ieviešana, speciālistu apmācība un sabiedrības attieksmes maiņa; profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana, prasmju sertificēšana, funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana, invaliditātes ekspertīzē iesaistīto speciālistu apmācības. | 2015-2017 | 6 - 7 milj. | ESF | KPRA |
| 5.7. | Ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem Kurzemes reģiona pašvaldībās | Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā (specifiskais atbalsta mērķis 7.6.1.) | Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā pašvaldībās, „jauniešu māju” izveide, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem (līdz 8 bērniem grupā) ārpus institūcijas, funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide. | 2015-2018 | 4 – 5 milj. | ERAF | KPRA |
| 6. Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā |
| 6.1. | Karjeras izvēles atbalsta sistēmas izveide Kurzemē | Darba tirgum atbilstošu, kvalificētu un motivētu profesionāļu sagatavošana | (1) Karjeras izvēles sistēmas izveide un integrēšana vispārējās izglītības iestādēs; (2) Karjeras konsultantu tīkla izveidei un speciālistu apmācību un darbības nodrošināšana skolās, PIC, profesionālās izglītības iestādēs; (3) sadarbības stiprināšana starp darba tirgu un izglītības iestādēm; | 2016-2018 | 0,7-1,2 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 6.2. | Profesionālās izglītības piedāvājuma pilnveidošana | Kvalitatīva un darba tirgus prasībām atbilstoša profesionālās izglītības piedāvājuma veidošana Kurzemē | (1) Pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana; (2) Profesionālo izglītības iestāžu mācību un praktisko apmācību infrastruktūras uzlabošana; (3) Pilota aktivitātes „mācību kombinātu” izveidē; (4) Pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi ar reģiona uzņēmumiem | 2017-2020 | 1-1,5 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 6.3 | Kurzemes reģiona jauniešu iniciatīvas | Piepildīt jauniešu brīvo laiku ar kvalitatīvām aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu potenciāla izmantošanu un iesaisti reģiona attīstībā | (1) Jauniešu iniciatīvu organizāciju tīkla izveide; (2) Jauniešu iniciatīvu centru izveide un attīstību; (3) Kultūras, sporta un izglītojoši karjeras pasākumi | 2016-2018 | 1-1,5 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 6.4 | Mūžizglītību visiem | Mūžizglītības piedāvājuma pilnveidošana Kurzemē | (1) Pieaugušo izglītības centru kapacitātes celšana, uzlabojot mācību infrastruktūru un izstrādājot apmācību programmas; | 2018-2020 | 1-1,5 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 6.5. | Nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas un kompetences pilnveide | Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem (specifiskais atbalsta mērķis 8.4.1.) | Atbalsts paredzēts nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas un kompetences pilnveidei un neformālās izglītības programmu apguvei, t.sk., atbalsts karjeras konsultēšanas pakalpojumiem, lai savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī bezdarba un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšanai. | 2016 - 2018 | 1 – 2 milj. | ESF | KPRA |
| 7.Citi |
| 7.1. | Siltumsaimniecības attīstība vietējās nozīmes attīstības centros | Uzlabot mazo siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes rādītājus | A1.Tehniski ekonomiskā izpēte; A2.Projekt.dokumentācijas izstrāde; A3.Rekonstrukcija (katlu mājas, siltumtīkli). | 2016 | 0,4-0,9 milj. |  | KPRA |
| 7.2. | Kurzemes apdzīvoto vietu drošības infrastruktūras uzlabošana | Noziedzības līmeņa samazināšana, iedzīvotāju drošības paaugstināšana | (1) Tehniskā nodrošinājuma izpēte un tehniskā projektēšana; (2) Aprīkojuma (videonovērošanas kameru) ierīkošana; (3) Apmācība un sasaiste ar tiesībsargājošajām struktūrām | 2017 | 0,4-0,9 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 7.3. | Integrēta sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras plānojums un apsaimniekošanas modeļi | Veicināt veselīgu dzīves veidu un efektīvu sporta un atpūtas infrastruktūras plānošanu un izmantošanu |  | 2016-2019 | 1-2 milj. | Latvijas – Lietuvas programma 2014-2020 | KPRA |
| 7.4. | Vides sakārtošana investīciju piesaistei | Radīt priekšnoteikumus investīciju piesaistei reģiona pašvaldībās | (1) Industriālo zonu atbilstības izvērtējums un attīstības scenāriju izstrāde; (2) Industriālo zonu infrastruktūras sakārtošana | 2015-2017 | 1-2 milj. | Igaunijas – Latvijas programma 2014-2020 Centrālbaltijas VA programma 2014 – 2020 | KPRA |