LAIKA GRAFIKS*/**

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei

| Nr. p.k. | Pasākums | Darba uzdevumā noteiktais termiņš | Atzīme par izpildi | Precizētais termiņš*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) un attīstības programmas (AP) izstrādei |
| 1.1. | KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu | 2012.gada 14.novembris | Izpildīts | 14.11.2012. |
| 1.2. | KPR Attīstības padomes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu IAS un AP izstrādei | 2013.gada decembris | Izpildīts | 11.12.2013. |
| 1.3. | Lēmumu par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv | 2013.gada decembris | Izpildīts | 20.12.2013. |
| 1.4. | Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu | 2013.gada decembris | Izpildīts | 20.01.2014. |
| 1.5. | IAS un AP izstrādes vadības grupas izveide un apstiprināšana | 2013.gada decembris | Izpildīts | 11.12.2013., 26.02.2014. |
| 2. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) |
| 2.1. | Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju (VPVB) par IAS un AP īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par SIVN nepieciešamību. | 2014.gada janvāris | Izpildīts | 03.01.2014. |
| 2.2. | Iesniegums VPVB SIVN nepieciešamības izvērtēšanai | 2014.gada janvāris | Izpildīts | 03.01.2014. |
| 2.3. | Vides pārskata izstrāde, ja Vides pārraudzības valsts birojs atzīst, ka tas ir nepieciešams | 2014.gada janvāris – novembris | VPVB 15.01.2014. lēmums Nr.2 par SIVN procedūras nepiemērošanu | 15.01.2014. |
| 3. | Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana |
| 3.1. | Esošās situācijas apzināšana, datu vākšana un apstrāde | 2013.gada janvāris- decembris | Procesā | 31.12.2014. |
| 3.2. | Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana | 2014.gada janvāris - 2014.gada maijs | Procesā | 31.12.2014. |
| 4. | Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta (IAS) projekta izstrāde |
| 4.1. | Stratēģiskās daļas izstrāde | 2014.gada februāris- maijs | Procesā | 24.11.2014. |
| 4.2. | Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde | 2014.gada februāris- maijs | Procesā | 24.11.2014. |
| 4.3. | Vadlīniju izstrāde vietējo pašvaldību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādei | 2014.gada februāris- maijs | Procesā | 24.11.2014. |
| 4.4. | IAS īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde | 2014.gada februāris - maijs | Procesā | 24.11.2014. |
| 4.5. | IAS projekta nosūtīšana vadības grupas locekļiem komentāru sniegšanai un nepieciešamo precizējumu veikšana | 2014.gada maijs |  | 24.11.2014. |
| 5. | Attīstības programmas projekta (AP) projekta izstrāde |
| 5.1. | Stratēģiskās daļas izstrāde | 2014.gada februāris- maijs | Procesā | 24.11.2014. |
| 5.2. | Rīcības plāna izstrāde | 2014.gada februāris- maijs | Procesā | 24.11.2014. |
| 5.3. | AP ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde | 2014.gada februāris- maijs | Procesā | 24.11.2014. |
| 5.4. | AP projekta nosūtīšana vadības grupas locekļiem komentāru sniegšanai un nepieciešamo precizējumu veikšana | 2014.gada februāris - maijs |  | 24.11.2014. |
| 6. | IAS un AP projektu publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana |
| 6.1. | KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP projektu nodošanu publiskajai apspriešanai un tā publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv | 2014.gada jūnijs |  | 10.12.2014. |
| 6.2. | Paziņojuma par IAS un AP projektu publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” | 2014.gada jūnijs |  | 17.12.2014. |
| 6.3. | Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu attīstības stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par IAS un AP projektu publisko apspriešanu | 2014.gada jūnijs |  | 17.12.2014. |
| 6.4. | Elektroniski sagatavota paziņojuma par līdzdalības procesu iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēšanai tās mājaslapā | 2014.gada jūnijs |  | 17.12.2014. |
| 6.5. | IAS un AP projektu publiskā apspriešana | 2014.gada jūlijs - augusts |  | 17.12.2014.-31.01.2015. |
| 6.6. | Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” | 2014.gada septembris |  | 2015.gada februāris |
| 7. | IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un saskaņošana |
| 7.1. | IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem | 2014.gada -septembris - oktobris |  | 2015.gada februāris |
| 7.2. | Pilnveidoto IAS un AP projektu un ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai | 2014.gada oktobris |  | 2015.gada februāris |
| 7.3. | KPR Attīstības padomes lēmums par pilnveidoto IAS un AP projektu nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu saņemšanai (VARAM) un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv | 2014.gada oktobris |  | 2015.gada marts |
| 7.4. | Pilnveidoto IAS un AP projektu iesniegšana VARAM atzinumu saņemšanai | 2014.gada oktobris |  | 2015.gada marts |
| 8. | IAS un AP apstiprināšana |
| 8.1. | VARAM atzinumu saņemšana (maks.30 dienas) | 2014.gada novembris |  | 2015.gada aprīlis |
| 8.2. | VARAM atzinumos izteikto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, saskaņošanai nosūtīto IAS un AP projektu precizēšana, un iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai | 2014.gada novembris |  | 2015.gada aprīlis |
| 8.3. | KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP apstiprināšanu un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv | 2014.gada decembris |  | 2015.gada maijs |
| 8.4. | Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par IAS un AP apstiprināšanu | 2014.gada decembris |  | 2015.gada maijs |
| 8.5. | Apstiprināto IAS un AP eksemplāru papīra formātā iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievadīšana TAPIS un publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv | 2014.gada decembris -2015.gada janvāris |  | 2015.gada maijs |

*precizēts ar KPR attīstības padomes 2014.gada 27.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.5/14,§.2) saskaņā ar Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas finansētā projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” grozījumiem, VARAM iepirkumu: „Kartogrāfiskā materiāla izstrādes un noformēšanas pakalpojumi” (Nr. VARAM 2014/31, 20.06.2014.) un „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.), KPR iepirkumu: „Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējām izstrāde” (Nr. KPR 2014/11/ NFI-002) un „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” (Nr. KPR 2014/15/ NFI-002) darba uzdevumu izpildes laika grafikiem;

** precizēts ar KPR attīstības padomes 2014.gada 5.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.__/__,§._), pamatojoties uz VARAM iepirkuma „Kartogrāfiskā materiāla izstrādes un noformēšanas pakalpojumi” (Nr. VARAM 2014/31, 20.06.2014.) darba uzdevumu izpildes laika grafika pagarinājumu līdz 2014.gada 1.decembrim un VARAM iepirkuma „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.) starprezultātu iestrādi KPR IAS un AP.